# Estratégia de Auditoria

| Fiscalização: | 18/2026 |
| --- | --- |
| Processo: | 101.088-0/2026 |
| Natureza: | Auditoria de Conformidade |
| Objetivo: | Avaliar o grau de maturidade e a conformidade das práticas de governança e gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) adotadas pelos jurisdicionados, identificando evoluções em relação ao ciclo de 2023 e induzindo a adoção de boas práticas internacionais. |
| Unidades jurisdicionadas: | AGENERSA, AGERIO, AGETRANSP, CASERJ, CEASA, CECIERJ, CEDAE, CEHAB, CENTRAL, CEPERJ, CODERTE, CODIN, CGE, DEGASE, DERRJ, DETRAN, DETRO, DPGE, DRM, EMATER, EMOP, FAETEC, FAPERJ, FCFB, FIA, FIPERJ, FLXIII, FMIS, FS, FSC, FTM, FUNARJ, GSI, IASERJ, IEEA, INEA, INEPAC, IRM, IO, IPEM, ITERJ, IVB, JUCERJA, LOTERJ, MPE, PESAGRO, PGE, PMAR, PMA, PMAB, PMAC, PMBP, PMBR, PMCF, PMCG, PMCA, PMDC, PMG, PMI, PMJ, PMM, PMM, PMM, PMM, PMN, PMNF, PMNI, PMP, PMP, PMPR, PMQ, PMQ, PMQ, PMRO, PMSJB, PMSJM, PMSPA, PMS, PMS, PMSG, PMT, PMVR, PROCON, PRODERJ, RIOTRILHOS, RJ PREV, SEAP, SEAPA, SECTI, SECEC, SECC, SECID, SEDEC, SEDCON, SEDEICS, SEDSODH, SEEDUC, SEENEMAR, SEENVS, SEELJE, SEFAZ, SEGG, SEGOV, SEHIS, SEIOP, SEPLAG, SEPOL, SEPM, SES, SETD, SETRANS, SETUR, SUDERJ, TCE, TJERJ, TURISRIO, UENF, UERJ, UEZO |
| Período: | 2024-01-01 a 2026-06-01 |
| Equipe de Auditoria: | João (Auditor de Controle Externo, matr. 4820), Augusto Almeida (Auditor de Controle Externo, matr. 4823) |
| Supervisor: | Bruno (Auditor de Controle Externo, mat. 4680) |

| Elemento | Descrição | Comentários |
| --- | --- | --- |
| Características da auditoria | Auditoria de conformidade planejada para o exercício de 2026, originada de análise de risco e relevância socioeconômica. O trabalho constitui um ciclo de monitoramento evolutivo em relação às fiscalizações de 2023, visando verificar a implementação de melhorias e adoção de práticas de gestão e governança de TI em até 126 jurisdicionados estaduais e municipais aplicáveis, a fim de mitigar riscos de interrupção de serviços públicos e vulnerabilidades cibernéticas. |  |
| Objeto, escopo e critérios da auditoria | A fiscalização incide sobre as práticas de governança e gestão de TI e as estruturas de governança de TI em 126 jurisdicionados fluminenses entre 2024 e 2026. A avaliação utilizará frameworks internacionais (COBIT, ISO, CIS, ITIL) e a nova Lei de Licitações como réguas de conformidade para medir a maturidade institucional, focando na eficiência administrativa e segurança de dados, excluindo-se análises técnicas de hardware ou conformidade estrita de proteção de dados (LGPD). |  |
| Tipo de auditoria | Relatório Direto. Conforme a ISSAI 4000, a equipe de auditoria mensura o objeto (maturidade de TI) em relação aos critérios estabelecidos para emitir conclusões sobre o grau de conformidade identificado. |  |
| Nível de asseguração | Asseguração Limitada. A escolha justifica-se pela extensão do universo auditado (126 unidades) e pela metodologia baseada em indagações, questionários de autoavaliação (iGovTI-RJ) e análise documental remota, impossibilitando testes substantivos exaustivos in loco. |  |
| Composição da equipe de auditoria | Equipe multidisciplinar composta pelo Supervisor Bruno Mattos (ACE mat. 4680) e pelos auditores João Ramirez (ACE matr. 4820) e Augusto Almeida (ACE matr. 4823). A equipe detém competência em auditoria de conformidade e frameworks de gestão de TI. |  |
| Mecanismos de controle de qualidade da auditoria | A qualidade será garantida por revisão hierárquica em três níveis: supervisão direta (Bruno) e revisão da chefia imediata. Datas críticas de revisão: Estratégia (24/02/2026), Matriz de Planejamento (27/03/2026), Matriz de Achados (15/05/2026) e Relatório Preliminar (05/06/2026). |  |
| Comunicação com a parte auditada e os responsáveis pela governança | Interação via Ofícios Eletrônicos e Portal da Fiscalização. Momentos chave: Envio de ofício de apresentação e TSID1 (março/2026), aplicação de questionários – TSID2 (27/03/2026) e envio de relatórios individuais para contraditório (comentários do gestor) – TSID3 entre 18/05 e 05/06/2026. |  |
| Responsabilidades de elaboração do relatório | A equipe de auditoria redigirá relatórios individuais de diagnóstico por órgão e um relatório consolidado estadual. O Supervisor revisará o conteúdo e o Relatório Final será submetido ao Plenário do TCE-RJ até 03/07/2026 para emissão de recomendações e determinações. |  |
| Outros assuntos significativos, se houver | Uso de ferramentas de análise de dados automatizada para o processamento das 126 respostas dos questionários. Atenção ao risco de informações otimistas nas autoavaliações, mitigado por testes de validação cruzada em amostra selecionada. A Equipe pretende criar vídeos explicativos de aspectos da auditoria que serão disponibilizados no Portal da Fiscalização. |  |

# Assinaturas