PLANO DE AUDITORIA

# Da Fiscalização

| Fiscalização: | 18/2026 |
| --- | --- |
| Processo: | 101.088-0/2026 |
| Instrumento: | Auditoria de Conformidade |
| Processo autorizativo | Processo TCE-RJ nº 303.389-0/2025 |
| Objetivo: | Avaliar o grau de maturidade e a conformidade das práticas de governança e gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) adotadas pelos jurisdicionados, identificando evoluções em relação ao ciclo de 2023 e induzindo a adoção de boas práticas internacionais. |
| Unidades jurisdicionadas: | UEZO, UERJ, UENF, TURISRIO, TJERJ, TCE, SUDERJ, SETUR, SETRANS, SETD, SES, SEPM, SEPOL, SEPLAG, SEIOP, SEHIS, SEGOV, SEGG, SEFAZ, SEELJE, SEENVS, SEENEMAR, SEEDUC, SEDSODH, SEDEICS, SEDCON, SEDEC, SECID, SECC, SECEC, SECTI, SEAPA, SEAP, RJ PREV, RIOTRILHOS, PRODERJ, PROCON, PMVR, PMT, PMSG, PMS, PMS, PMSPA, PMSJM, PMSJB, PMRO, PMQ, PMQ, PMQ, PMPR, PMP, PMP, PMNI, PMNF, PMN, PMM, PMM, PMM, PMM, PMJ, PMI, PMG, PMDC, PMCA, PMCG, PMCF, PMBR, PMBP, PMAC, PMAB, PMA, PMAR, PGE, PESAGRO, MPE, LOTERJ, JUCERJA, IVB, ITERJ, IPEM, IO, IRM, INEPAC, INEA, IEEA, IASERJ, GSI, FUNARJ, FTM, FSC, FS, FMIS, FLXIII, FIPERJ, FIA, FCFB, FAPERJ, FAETEC, EMOP, EMATER, DRM, DPGE, DETRO, DETRAN, DERRJ, DEGASE, CGE, CODIN, CODERTE, CEPERJ, CENTRAL, CEHAB, CEDAE, CECIERJ, CEASA, CASERJ, AGETRANSP, AGERIO, AGENERSA |
| Período de realização da fiscalização |  |
| Planejamento | 02/02/2026 a 27/02/2026 |
| Execução | 02/03/2026 a 15/05/2026 |
| Relatório | 18/05/2026 a 03/07/2026 |
| Equipe de Auditoria: | Augusto Cesar Benvenuto de Almeida, mat. 02/4823 João Paulo de Freitas Ramirez, mat. 02/4820 |
| Supervisor: | Bruno Mattos Souza de Souza Melo, mat. 02/4258 |

# Dos Processos Conexos

TCE-RJ 205.089-9/2023 – Auditoria de conformidade para verificar os aspectos das políticas de Governança e Gestão de TI enquanto norteadores das contratações de Tecnologia da Informação no âmbito dos municípios, analisando, de forma subsidiária, a regularidade das contratações enquanto reflexo de tais políticas para identificar suas causas e propor medidas para mitigá-las.

TCE-RJ 109.009-4/2023 – Auditoria de conformidade para verificar o cumprimento de normativos e a adoção de práticas de governança e gestão de TI pelas organizações do SETIC, bem como avaliar a atuação do Diretor Geral do Sistema.

TCE-RJ 105.895-5/2024 – Auditoria de conformidade para verificar a adoção de controles e sua aderência às boas práticas de segurança da informação a fim de mitigar os principais riscos e vulnerabilidades às informações das organizações no âmbito da Administração Pública Estadual.

# Lista de Siglas

CIS - Center for Internet Security

NIST - National Institute of Standards and Technology

PAAG – Plano Anual de Auditorias Governamentais

CAD-TI – Coordenadoria de Auditoria em Políticas de Tecnologia da Informação

SETIC – Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação

# Introdução

Esta auditoria de conformidade foi autorizada mediante aprovação do Plano Anual de Auditorias Governamentais – PAAG, autuado sob Processo TCE-RJ nº 303.389-0/2025.

O objeto do presente trabalho são as práticas de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação (TI) em 126 jurisdicionados estaduais e municipais do Rio de Janeiro.

O objetivo do trabalho consiste em:

- Realizar a avaliação do índice de maturidade de governança de TI (iGovTI) em todos os jurisdicionados e consolidar os resultados em relatório até julho de 2026;

- Comparar os indicadores de governança de TI levantados em 2026 com os resultados de 2023, apresentando análise detalhada da evolução até julho de 2026;

- Emitir recomendações individualizadas e consolidadas para induzir a adoção de boas práticas de gestão e governança de TI.

A presente fiscalização, sob o número 18/2026, será realizado durante o período de 02/02/2026 a 03/07/2026.

A auditoria está sendo realizada de acordo com as normas de fiscalização do TCE-RJ, notadamente o Manual de Auditorias Governamentais aprovado pela Resolução TCE-RJ nº 373/2021.

# Visão Geral

O uso de tecnologia da informação é capaz de impulsionar de forma significativa os resultados das organizações. A governança de TI cumpre papel fundamental para garantir que os recursos digitais tragam os melhores benefício.

Nesse sentido, a governança é responsável por garantir que as necessidades das partes interessadas sejam avaliadas para determinar objetivos empresariais equilibrados e acordados. Além disso, a governança define a direção por meio de priorizações e tomadas de decisão, monitorando o desempenho e a conformidade em relação à direção definida.

## 2.1 O Papel e os Mecanismos da Governança de TI

A governança no setor público baseia-se na teoria da agência, visando reduzir a assimetria de informação entre a sociedade (o principal) e os gestores públicos (os agentes). Ela opera através de três mecanismos fundamentais:

- Liderança: Compreende práticas de integridade, competência, responsabilidade e motivação exercidas pela alta administração para assegurar a boa governança;

- Estratégia: Envolve a definição de objetivos, diretrizes e planos, além do alinhamento entre as partes interessadas para o alcance dos resultados;

- Controle: Consiste em processos estruturados para gerenciar riscos e garantir a execução eficiente, eficaz e ética das atividades.

A alta administração é a principal responsável pela governança, cabendo a ela estabelecer políticas, objetivos e conduzir a estratégia institucional. Na área de TI, o estabelecimento de um Comitê Gestor Multidisciplinar é uma prática essencial para priorizar investimentos e garantir que a TI suporte efetivamente os objetivos de negócio.

## 2.2 Princípios e Responsabilidades na Governança Pública

Para assegurar a legitimidade e a eficácia, a governança deve pautar-se por princípios fundamentais, conforme estabelecido pelo Decreto Federal nº 9.203/2017 e referendado pelo Tribunal de Contas da União (TCU):

- Capacidade de resposta: Responder de forma tempestiva e inovadora às demandas da sociedade;

- Integridade: Priorizar o interesse público sobre os privados, sustentando padrões éticos;

- Confiabilidade: Minimizar incertezas e manter consistência com a missão institucional;

- Melhoria regulatória: Elaborar políticas baseadas em evidências e consultas públicas;

- Prestação de contas e responsabilidade (Accountability): Agentes públicos devem responder por seus atos e omissões de forma clara e transparente;

- Transparência: Disponibilizar informações sobre decisões e desempenho além do que exige a lei;

- Equidade e participação: Tratar todas as partes interessadas de forma justa e participativa.

## 2.3 Gestão de TI

A gestão é a função encarregada de planejar, construir, executar e monitorar as atividades em alinhamento com a direção estabelecida pelo órgão de governança para atingir os objetivos da organização. Enquanto a governança avalia e direciona, a gestão executa as operações diárias de tecnologia e informação.

As instâncias de gestão podem ser táticas (coordenando áreas setoriais como a TI) ou operacionais (executando processos de apoio ou finalísticos).

As funções típicas da gestão de TI incluem o gerenciamento de serviços, a segurança da informação, a gestão de riscos e a continuidade dos serviços. A gestão deve operar em um ciclo de melhoria contínua (como o modelo PDCA), garantindo a conformidade com as normas e o reporte sistemático do progresso em relação aos objetivos estratégicos.

## 2.4 Instrumentos de Integração: PETI e PDTI

A integração entre governança e gestão materializa-se em instrumentos de planejamento. O Plano Estratégico de TI (PETI) e o Plano Diretor de TI (PDTI) são os principais documentos que vinculam a alocação de recursos de tecnologia aos objetivos organizacionais.

O PDTI, aprovado pela alta administração, deve conter o inventário de necessidades, planos de metas, ações, orçamento e gestão de riscos. É através desses instrumentos que a governança exerce seu papel de direcionamento, enquanto a gestão utiliza-os como guia para a execução eficiente das soluções de TIC.

## 2.5 Modelos de governança e gestão de TI dos auditados

Os auditados deste trabalho seguem modelos distintos de governança e gestão de TI. É notório que as organizações estaduais exibam maior maturidade nessa seara em comparação àquelas municipais. Nesse sentido, destacamos a estruturação do Poder Executivo e Judiciários do Estado do Rio de Janeiro.

O Decreto Estadual nº 48.997/2024 é o normativo que define o atual modelo de gestão e governança de TI no âmbito do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro.

Esse normativo estabelece que o Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC é composto pelo conjunto de recursos humanos, tecnológicos e de equipamentos voltados para o estabelecimento e a implementação de políticas para a informação e a comunicação pública, organizando-se em dois níveis: Direção Geral, sob competência do PRODERJ; e nível setorial, representado pelas assessorias de informática, ou setores equivalentes, de todos os órgãos da administração direta e indireta do estado do Rio de Janeiro.

O modelo do SETIC atribuiu ao PRODERJ competências relevantes, como a coordenação e supervisão do Sistema, a normatização de aspectos de TI, a elaboração e disponibilização de atas de registro de preço para contratação de bens e serviços de TI, e a avaliação e consolidação dos planos de TI dos órgãos do nível setorial do sistema.

No Poder Judiciário, a Resolução CNJ nº 370/2021, que estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), dispõe no art. 6º que cada órgão elabore e mantenha o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), “o qual deverá elencar as ações que estarão alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional, ao Planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário e à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário”.

## Mensuração da governança e gestão da TI pelos Tribunais de Contas

Desde 2010, o TCU avalia a governança e gestão de TI na administração federal por meio do iGovTI, índice baseado nas respostas das organizações a um questionário específico sobre o tema.

Atualmente, o iGovTI compõe o iESGo, índice que aborda os temas Liderança, Estratégia, Controle, Gestão de Pessoas, Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação, Gestão de Contratações, Gestão Orçamentária, Sustentabilidade Ambiental, Sustentabilidade Social.

O Tribunal de Contas de Pernambuco adotou o iGovTI oficialmente através da Resolução TC nº 207 de 2023, que dispõe da apuração do índice a cada dois anos. A edição de 2025 utilizou o mesmo questionário aplicado no pelo TCU em 2021, mas com algumas adaptações para tornar algumas questões que tratam de mais de uma temática mais focadas na área de tecnologia da informação.

No Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, as últimas mensurações do iGovTI foram nas auditorias dos processos TCE-RJ 205.089-9/2023, que teve quatro prefeituras municipais auditadas, e TCE-RJ 109.009-4/2023, que teve os órgãos estaduais do Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) como auditados. Em ambas fiscalizações, utilizou-se o questionário de 2021 do TCU com adaptações.

No contexto do Índice de Efetividade dea Gestão Municipal (IEGM) também existe um índice chamado iGovTI. O IEGM foi concebido em 2015 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e disponibilizado aos demais Tribunais de Contas através do Instituto Rui Barbosa (IRB). O iGovTI do IEGM é baseado em um questionário que não se confunde com aquele aplicado nos demais trabalhos supracitados.

# Objetivos e Questões de auditoria

Foi definido como objetivo da fiscalização verificar a adoção de controles e sua aderência às boas práticas de segurança da informação e segurança cibernética no âmbito da Administração Pública Estadual.

Para atingir ao objetivo proposto serão avaliadas a adoção de medidas de segurança de higiene cibernética presentes em um subconjunto dos Controles CIS 8, os Controles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 17.

O recorte das medidas a serem avaliadas foi feito considerando a avaliação de riscos, o retorno da implementação de cada uma das medidas conforme apresentado pelo CIS em seu estudo Community Defense Model - CDM v2.0 e o subconjunto de medidas verificadas no Processo TCE-RJ nº 105.895-5/2024.

Portanto, o objeto deste trabalho é identificar a existência e grau de adoção de controles básicos de segurança da informação presentes no guia de boas práticas de cibersegurança, Controles CIS v8 nas organizações estaduais.

Para tal, foram definidas cinco questões de auditoria a seguir:

a) Questão 1: As organizações elaboraram e cumprem seu plano de ação para considerar as medidas básicas de higiene cibernética conforme decisão proferida no Acórdão TCE-RJ nº 12.947/2025, referente ao Processo TCE-RJ nº 105.895-5/2024?

b) Questão 2: As organizações adotam as medidas básicas de higiene cibernética para detecção ao gerenciar continuamente as vulnerabilidades e os registros de auditoria conforme disposto nos Controles 7 e 8, respectivamente, do CIS Controles 8?

c) Questão 3: As organizações adotam as medidas básicas de higiene cibernética para resposta ao gerenciar ativamente a recuperação de dados e a respostas a incidentes conforme disposto nos Controles 11 e 17, respectivamente, do CIS Controles 8?

d) Questão 4: As organizações adotam as medidas básicas de higiene cibernética para a salvaguarda dos dispositivos do usuário, da rede e de dependências externas ao proteger e-mail e navegador web, estabelecer e manter defesas contra malware e gerenciar ativamente a infraestrutura de rede e os provedores de serviços conforme disposto nos Controles 9, 10, 12 e 15, respectivamente, do CIS Controles 8?

e) Questão 5: As organizações adotam as medidas básicas de higiene cibernética para a salvaguarda da camada humana ao treinar competências e conscientizar sobre segurança da informação e cibernética conforme disposto no Controle 14 do CIS Controles 8?

# 4. Metodologia

Na fase de planejamento, foram utilizadas informações produzidas por trabalhos realizados recentemente pelo Tribunal, especialmente os processos TCE-RJ 205.089-9/2023, TCE-RJ 109.009-4/2023 e TCE-RJ 105.895-5/2024 com vistas a definir questões de risco já identificadas nos trabalhos anteriores.

Para responder às questões de auditoria, a equipe elaborará e aplicará um questionário estruturado aos auditados que exigirá a submissão de evidências para corroborar as respostas. Tais evidências serão objeto de análise documental.

# 5. Conclusão

Com este trabalho, pretende-se identificar a robustez dos controles de segurança da informação adotados pelas organizações da Administração Pública Estadual, induzir sua melhoria e promover a adoção das melhores práticas em segurança cibernética.

Espera-se que seja criado para cada órgão e entidade uma estrutura básica em segurança da informação que permita que as práticas e controles em segurança da informação sejam adotados, seguido, monitorados e melhorados continuamente, a fim de assegurar a proteção da organização e a confidencialidade, integridade e disponibilidade de suas informações.

| Augusto César Benvenuto de Almeida Mat. 02/4823 | João Paulo de Freitas Ramirez Mat. 02/4820 |
| --- | --- |

Resolução TC nº 207 de 2023. Acessado em 09/03/2026.

Questionário do iGovTI do TCE-PE de 2025. Acessado em 09/03/2026.

O retorno mencionado é percebido como a quantidade de ataques e ameaças que são mitigadas ao se adotar determinada medida de segurança.