MATRIZ DE PLANEJAMENTO

QUESTÃO GERAL DE AUDITORIA: As práticas de governança e gestão de TIC da organização, à luz da legislação vigente e dos padrões internacionais, evidencia nível adequado de maturidade em governança e gestão de TIC, medido pelo iGOVTI?

| Q1: As organizações possuem estruturas organizacionais formalmente estabelecidas para a área de TIC conforme preceitua o COBIT 2019? - As organizações normatizaram sua área de TIC? - A área de TIC possuí atribuições de planejamento, coordenação, gestão e controle da TIC? - A área de TIC possuí posicionamento organizacional adequado a suas atribuições? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco 1.1: Devido à falta de priorização estratégica da TIC, poderá não haver a normatização da área de TIC, o que poderá levar ao desalinhamento do uso dos recursos de TIC com os objetivos da organização, impactando prestação de serviços digitais pelo jurisdicionado. Risco 1.2: Devido à falta de priorização estratégica da TIC, poderá não haver atribuições de planejamento, coordenação, gestão e controle da TIC, o que poderá levar ao desalinhamento do uso dos recursos de TIC com os objetivos da organização, impactando prestação de serviços digitais pelo jurisdicionado. Risco 1.3: Devido à falta de priorização estratégica da TIC, poderá não haver posicionamento organizacional da TIC adequado a suas atribuições, o que poderá levar ao desalinhamento do uso dos recursos de TIC com os objetivos da organização, impactando prestação de serviços digitais pelo jurisdicionado. |  |  |  |  |  |
| FONTES DE INFORMAÇÃO | INFORMAÇÕES REQUERIDAS | CRITÉRIOS | PROCEDIMENTO DE AUDITORIA | POSSÍVEIS EVIDÊNCIAS | POSSÍVEIS ACHADOS |
| f1. Área de TIC. | ir1. Declaração de existência de normativo que disciplina a área de TI; [f1] ir2. Declaração de que a área de TI possui atribuições de planejamento, coordenação, gestão e controle da TI; [f1] ir3. Normativo que disciplina a área de TIC da organização; [f1] ir4. Declaração do posicionamento organizacional da área de TI; [f1] ir5. Organograma da organização; [f1] | C1. Prática APO01.04 do Objetivo de gestão APO01 - Estrutura de gestão de TI gerenciada - do COBIT 2019: Definir e implementar as estruturas organizacionais. [link] C2. Prática APO01.05 do Objetivo de gestão APO01 - Estrutura de gestão de TI gerenciada - do COBIT 2019: Estabelecer papéis e responsabilidades. [link] C3. Prática APO01.06 do Objetivo de gestão APO01 - Estrutura de gestão de TI gerenciada - do COBIT 2019: Aprimorar o posicionamento da função da TI. [link] | p1. Pesquisa mediante aplicação de questionário para verificar a existência de normativo que disciplina a área de TI na organização; [ir1] p2. Análise documental de amostra da documentação enviada como evidência da existência de normativo que disciplina a área de TI de acordo com o critério C1; [ir3] p3. Pesquisa mediante aplicação de questionário para verificar as atribuições da área de TI na organização; [ir2] p4. Análise documental de amostra da documentação enviada como evidência das atribuições da área de TI de acordo com o critério C2; [ir3] p5. Pesquisa mediante aplicação de questionário para verificar o posicionamento organizacional da área de TI na organização; [ir4] p6. Análise documental de amostra da documentação enviada como evidência do posicionamento organizacional da área de TI (organograma) de acordo critério C3; [ir5] | e1. Resposta negativa no item do questionário que verifica a existência de normativo que disciplina a área de TI na organização; [p1] e2. Resposta negativa no item do questionário que verifica as atribuições da área de TI; [p3] e3. Normativo que disciplina a área de TI na organização; [p2 e p4] e4. Resposta negativa no item do questionário que verifica o posicionamento organizacional da área de TI; [p5] e5. Organograma da organização; [p6] | - Ausência de normatização da área de TIC da organização; [risco 1.1, p1, e1, p2, e3] - Área de TIC sem atribuições de planejamento, coordenação, gestão e controle da TIC; [risco 1.2, p3, e2, p4, e3] - Posicionamento organizacional inadequado da área de TIC. [risco 1.3, p5, e4, p6, e5] |

| Q2: A organização utiliza o planejamento TIC como instrumento de governança e gestão, alinhando-se às práticas do COBIT 2019, bem como aos entendimentos consolidados dos tribunais de contas? - O Comitê de TIC está formalmente instituído, por meio de ato normativo vigente? - O Comitê de TIC reúne‑se com periodicidade mínima e produz atas ou registros formais de suas deliberações? - A organização possui Planejamento de TIC formalmente instituído, aprovado pela instância competente? - O Planejamento de TIC é revisto e atualizado periodicamente ou diante de mudanças relevantes? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco 2.1: Devido à inexistência ou fragilidade de ato formal de instituição do Comitê de TIC, poderá não haver instância de governança claramente definida para deliberação sobre planejamento e priorização das ações de TIC, o que poderá levar à tomada de decisões descentralizada e não coordenada, impactando a coerência entre os objetivos institucionais e os investimentos em TIC. Risco 2.2: Devido à inexistência de reuniões periódicas e de registros formais das deliberações do Comitê de TIC, poderá haver atuação meramente formal dessa instância de governança, o que poderá levar à definição de prioridades e iniciativas de TIC sem alinhamento estratégico, impactando a coerência entre os objetivos institucionais e os investimentos em TIC. Risco 2.3: Devido à inexistência ou à desatualização do planejamento de TIC (PDTI ou equivalente), poderá não haver direcionamento formal para a gestão e para as contratações de TIC, o que poderá levar à execução de ações e aquisições não planejadas, impactando a capacidade da TIC de apoiar os objetivos institucionais. |  |  |  |  |  |
| FONTES DE INFORMAÇÃO | INFORMAÇÕES REQUERIDAS | CRITÉRIOS | PROCEDIMENTO DE AUDITORIA | POSSÍVEIS EVIDÊNCIAS | POSSÍVEIS ACHADOS |
| f1. Área de TIC. | ir1. Declaração de existência de Comitê de TIC formalmente instituído; [f1] ir2. Normativo que formaliza a instituição do Comitê de TIC; ir3. Declaração de que o Comitê de TIC realiza reuniões periódicas e mantém registros formais de suas deliberações; [f1] ir4. Atas das reuniões do Comitê de TIC; [f1] ir5. Declaração da existência e atualização de planejamento de TIC formalmente instituído; [f1] ir6. Planejamento de TIC formalizado; [f1] | C1. Prática EDM01.02 do Objetivo de governança EDM01 - Estabelecimento e Manutenção de um Framework de Governança Assegurados - do COBIT 2019: Dirigir o sistema de governança. [link] C2. Prática APO01.04 do Objetivo de gestão APO01 - Estrutura de gestão de TI gerenciada - do COBIT 2019: Definir e implementar as estruturas organizacionais. [link] C3. Prática APO02.05 do Objetivo de gestão APO02 – Estratégia gerenciada - do COBIT 2019: Definir o plano e o roteiro estratégico. [link] C4. Acórdão TCE-RJ 44.490/2024-PLEN: Auditoria de Conformidade que verificou aspectos das políticas de governança e gestão de TI no âmbito de quatro prefeituras municipais. [link] C5. Acórdão 1.411/2014-TCU-Plenário: Trata do estabelecimento do processo de planejamento de TI e do plano diretor de TI. [link] | p1. Pesquisa mediante aplicação de questionário para verificar a existência de Comitê de TIC formalmente instituído; [ir1] p2. Análise documental de amostra da documentação enviada como evidência da existência de Comitê de TIC formalmente instituído de acordo com o critério C1 e C2; [ir2] p3. Pesquisa mediante aplicação de questionário para verificar as realizações de reuniões periódicas do Comitê de TIC e manutenção de registros formais de suas deliberações; [ir3] p4. Análise documental de amostra da documentação enviada como evidência das atas de realizações de reuniões periódicas do Comitê de TIC e da manutenção de registros formais de suas deliberações de acordo com o critério C1 e C2; [ir4] p5. Pesquisa mediante aplicação de questionário para verificar a existência e atualização de planejamento de TIC formalmente instituído; [ir5] p6. Análise documental de amostra da documentação enviada como evidência do planejamento de TIC formalizado da organização de acordo critério C3, C4 e C5; [ir6] | e1. Resposta negativa no item do questionário que verifica a existência de Comitê de TIC formalmente instituído; [p1] e2. Normativo que institui formalmente o Comitê de TIC; [p2] e3. Resposta negativa no item do questionário que verifica as realizações de reuniões periódicas do Comitê de TIC e manutenção de registros formais de suas deliberações; [p3] e4. Atas de realizações de reuniões periódicas do Comitê de TIC e da manutenção de registros formais de suas deliberações; [p4] e5. Resposta negativa no item do questionário que verifica existência e atualização de planejamento de TIC formalmente instituído; [p5] e6. Planejamento de TIC com atualizações e formalizado; [p6] | - Ausência de instituição formal do Comitê de TIC; [risco 2.1, p1, e1, p2, e2] - Atuação meramente formal do Comitê de TIC; [risco 2.2, p3, e3, p4, e4] - Inexistência ou desatualização do planejamento de TIC. [risco 2.3, p5, e5, p6, e6] |

| Q3: A organização adota práticas estruturadas de gestão de serviços de TIC, alinhadas a frameworks e normas internacionalmente reconhecidos — como COBIT 2019 e o ITIL 4 — de modo a assegurar a eficiência, a continuidade e a qualidade dos serviços prestados? - A organização possui catálogo de serviços de TIC formalmente instituído e atualizado, acessível aos usuários e às áreas demandantes? - O catálogo de serviços de TIC é periodicamente revisado e atualizado, refletindo os serviços efetivamente prestados? - Existem Acordos de Níveis de Serviço (ANS) formalmente definidos para os principais serviços de TIC com monitoramento e atualização contínuas? - A organização mantém inventário atualizado dos ativos de TIC, abrangendo hardware, software, licenças e componentes de infraestrutura? - Há processo formal de gestão de configuração, com definição e atualização de itens de configuração (ICs) relevantes para os serviços de TIC? - A organização possui processo formal de gestão de incidentes de TIC, com papéis, responsabilidades e fluxos claramente definidos? - Os incidentes de TIC são registrados em ferramenta ou sistema apropriado, garantindo rastreabilidade e histórico? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco 3.1: Devido à inexistência ou à desatualização do catálogo de serviços de TIC, poderá não haver a definição clara e padronizada dos serviços prestados, o que poderá levar à prestação de serviços de forma reativa e pouco transparente, impactando a eficiência da gestão de TIC e a qualidade do atendimento aos usuários. Risco 3.2: Devido à inexistência de Acordos de Níveis de Serviço formalmente definidos, poderá não haver parâmetros objetivos de desempenho e qualidade dos serviços de TIC, o que poderá levar à dificuldade de avaliar e cobrar resultados da área de TIC, impactando a eficiência administrativa e a governança de serviços. Risco 3.3: Devido à inexistência ou fragilidade do inventário de ativos de TIC, poderá não haver o controle adequado sobre os recursos tecnológicos disponíveis, o que poderá levar à utilização ineficiente de ativos e à tomada de decisões sem base técnica, impactando a economicidade e a eficiência da gestão de TIC. Risco 3.4: Devido à ausência de processo formal de gestão de configuração, poderá não haver a identificação e controle dos itens de configuração críticos aos serviços de TIC, o que poderá levar à dificuldade na análise de impacto de incidentes e mudanças, impactando a continuidade e a estabilidade dos serviços de TIC. Risco 3.5 Devido à inexistência de processo formal de gestão de incidentes de TIC, poderá não haver o tratamento padronizado e tempestivo dos incidentes, o que poderá levar à resolução tardia ou inadequada das ocorrências, impactando a continuidade dos serviços e a confiança dos usuários. Risco 3.6 Devido à ausência de registro sistemático dos incidentes de TIC, poderá não haver a rastreabilidade e histórico das ocorrências, o que poderá levar à reincidência de falhas não analisadas, impactando a confiabilidade da infraestrutura de TIC. |  |  |  |  |  |
| FONTES DE INFORMAÇÃO | INFORMAÇÕES REQUERIDAS | CRITÉRIOS | PROCEDIMENTO DE AUDITORIA | POSSÍVEIS EVIDÊNCIAS | POSSÍVEIS ACHADOS |
| f1. Área de TIC. | ir1. Declaração de existência e atualização de catálogo e serviços de TIC; [f1] ir2. Catálogo de serviços de TIC;[f1] ir3. Declaração de existência de Acordos de Níveis de Serviço; [f1] ir4. Acordos de Níveis de Serviço; [f1] ir5. Declaração da existência e atualização de inventário de ativos de TIC; [f1] ir6. Inventário de ativos de TIC; [f1] ir7. Declaração da existência de processo formal de gestão de configuração; [f1] ir8. Processo formal de gestão de configuração; [f1] ir9. Declaração da existência processo formal de gestão de incidentes de TIC; [f1] ir10. Processo formal de gestão de incidentes de TIC; [f1] ir11. Declaração da existência de registro sistemático dos incidentes de TIC; [f1] ir12. Registros sistemáticos dos incidentes de TIC; [f1] | C1. ITIL 4, item 5.2.10 Gerenciamento do catálogo de serviços. [link] C2. Prática APO09.02 do Objetivo de gestão APO09 - Acordos de serviços gerenciados - do COBIT 2019: Catalogar serviços facilitados por TI. [link] C3. ITIL 4, item 5.2.6 - Gerenciamento de ativos de TI. [link] C4. ITIL 4, item 5.2.11 – Gerenciamento de configurações de serviço. [link] C5. Prática BAI10.01 do Objetivo de gestão BAI10 - Configuração gerenciada - do COBIT 2019 – Estabelecer e manter um modelo de configuração. [link] C6. ITIL 4, item 5.2.5 – Gerenciamento de incidentes. [link] C7. Objetivo de gestão DSS02 do COBIT 2019: Requisições de serviço e incidentes gerenciados. [link] | p1. Pesquisa mediante aplicação de questionário para verificar a existência e atualização de catálogo e serviços de TIC; [ir1] p2. Análise documental de amostra da documentação enviada como evidência da existência de Catálogo de serviços de TIC de acordo com o critério C1 e C2; [ir2] p3. Pesquisa mediante aplicação de questionário para verificar a existência de Acordos de Níveis de Serviço; [ir3] p4. Análise documental de amostra da documentação enviada como evidência a existência de Acordos de Níveis de Serviço de acordo com o critério C1 e C2; [ir4] p5. Pesquisa mediante aplicação de questionário para verificar a existência e atualização de inventário de ativos de TIC; [ir5] p6. Análise documental de amostra da documentação enviada como evidência do Inventário de ativos de TIC de acordo critério C3; [ir6] p7. Pesquisa mediante aplicação de questionário para verificar a existência de processo formal de gestão de configuração; [ir7] p8. Análise documental de amostra da documentação enviada como evidência do processo formal de gestão de configuração de acordo critério C4 e C5; [ir8] p9. Pesquisa mediante aplicação de questionário para verificar a existência de processo formal de gestão de incidentes de TIC; [ir9] p10. Análise documental de amostra da documentação enviada como evidência do Processo formal de gestão de incidentes de TIC de acordo critério C6 e C7; [ir10] p11. Pesquisa mediante aplicação de questionário para verificar a existência registros sistemáticos de incidentes de TIC; [ir11] p12. Análise documental de amostra da documentação enviada como evidência de registros sistemáticos de incidentes de TIC de acordo critério C6 e C7; [ir12] | e1. Resposta negativa no item do questionário que verifica a existência e atualização de catálogo e serviços de TIC; [p1] e2. Catálogo de serviços de TIC; [p2] e3. Resposta negativa no item do questionário que verifica a existência de Acordos de Níveis de Serviço; [p3] e4. Acordos de Níveis de Serviço; [p4] e5. Resposta negativa no item do questionário que verifica existência e atualização de inventário de ativos de TIC; [p5] e6. Inventário de ativos de TIC; [p6] e7. Resposta negativa no item do questionário que verifica existência de processo formal de gestão de configuração; [p7] e8. Processo formal de gestão de configuração; [p8] | - Inexistência ou à desatualização do catálogo de serviços de TIC; [risco 3.1, p1, e1, p2, e2] - Inexistência de Acordos de Níveis de Serviço formalmente definidos; [risco 3.2, p3, e3, p4, e4] - Inexistência ou fragilidade do inventário de ativos de TIC. [risco 5.3, p5, e5, p6, e6] - Ausência de processo formal de gestão de configuração. [risco 5.4, p7, e7, p8, e8] - Inexistência de processo formal de gestão de incidentes de TIC. [risco 5.5, p9, e9, p10, e10] - Ausência de registro sistemático dos incidentes de TIC. [risco 5.6, p11, e11, p12, e12] |

| Q4: A organização adota processos internos formalizados e padronizados para a contratação de soluções de TIC, alinhados às práticas de governança e gestão preconizadas pelo COBIT 2019? - A organização possui fluxo decisório formalizado e padronizado para as contratações de soluções de TIC, contemplando todas as etapas desde a formalização da demanda até a autorização da contratação, com definição clara das instâncias decisórias? - A organização definiu formalmente os papéis e responsabilidades das áreas e agentes envolvidos nas contratações de soluções de TIC — tais como área demandante, área de TIC, área de contratações e instâncias de governança? - A organização dispõe oficialmente de modelos padronizados para a elaboração dos artefatos das contratações de soluções de TIC — tais como DOD, ETP, TR, pesquisa de preços e mapa de riscos? - A organização possui manuais ou normativos internos orientativos para a elaboração dos artefatos das contratações de soluções de TIC — tais como DOD, ETP, TR, pesquisa de preços e mapa de riscos? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco 4.1: Devido à inexistência ou fragilidade de fluxo decisório formal e padronizado para as contratações de soluções de TIC, poderá não haver clareza quanto às etapas, instâncias decisórias e critérios de aprovação das contratações, o que poderá levar à tomada de decisões descoordenadas ou reativas, impactando a eficiência administrativa nas contratações de TIC. Risco 4.2: Devido à ausência de definição formal dos papéis e responsabilidades das áreas e agentes envolvidos nas contratações de TIC, poderá não haver segregação adequada de funções e responsabilização clara ao longo do processo de contratação, o que poderá levar à fragilidade dos controles e ao aumento do risco de falhas procedimentais, impactando a governança das contratações de TIC Risco 4.3: Devido à inexistência de modelos padronizados para a elaboração dos artefatos das contratações de soluções de TIC (DOD, ETP, TR, pesquisa de preços e mapa de riscos), poderá não haver uniformidade e completude na instrução dos processos de contratação, o que poderá levar à elaboração de artefatos inconsistentes ou tecnicamente frágeis, impactando a qualidade do planejamento das contratações de TIC. Risco 4.4: Devido à ausência de manuais ou normativos internos orientativos para a elaboração dos artefatos das contratações de soluções de TIC, poderá não haver padronização na interpretação e aplicação dos procedimentos de contratação, o que poderá levar à heterogeneidade na qualidade técnica dos processos instruídos, impactando a qualidade do planejamento das contratações de TIC. |  |  |  |  |  |
| FONTES DE INFORMAÇÃO | INFORMAÇÕES REQUERIDAS | CRITÉRIOS | PROCEDIMENTO DE AUDITORIA | POSSÍVEIS EVIDÊNCIAS | POSSÍVEIS ACHADOS |
| f1. Área de TIC. | ir1. Declaração de existência de fluxo decisório formalizado e padronizado para as contratações de soluções de TIC; [f1] ir2. Fluxo decisório formal e padronizado para as contratações de soluções de TIC; [f1] ir3. Declaração de existência de definição formal dos papéis e responsabilidades das áreas e agentes envolvidos nas contratações de TIC; [f1] ir4. Definição formal dos papéis e responsabilidades das áreas e agentes envolvidos nas contratações de TIC; [f1] ir5. Declaração da existência de modelos padronizados para a elaboração dos artefatos das contratações de soluções de TIC (DOD, ETP, TR, pesquisa de preços e mapa de riscos); [f1] ir6. Modelos padronizados para a elaboração dos artefatos das contratações de soluções de TIC (DOD, ETP, TR, pesquisa de preços e mapa de riscos); [f1] ir7. Declaração da existência de manuais ou normativos internos orientativos para a elaboração dos artefatos das contratações de soluções de TIC; [f1] ir8. Manuais ou normativos internos orientativos para a elaboração dos artefatos das contratações de soluções de TIC ; [f1] | C1. Prática BAI02.04 do Objetivo de gestão BAI02 – Definição de requisitos gerenciadas - do COBIT 2019: Obter aprovação dos requisitos da solução. [link] C2. Prática BAI03.04 do Objetivo de gestão BAI03 – Identificação e construção de solução gerenciadas - do COBIT 2019: Contratação dos componentes da solução. [link] C3. Prática APO01.05 do Objetivo de gestão APO01 - Estrutura de gestão de TI gerenciada - do COBIT 2019: Estabelecer papéis e responsabilidades. [link] C4. Prática APO01.09 do Objetivo de gestão APO01 - Estrutura de gestão de TI gerenciada - do COBIT 2019: Definição e Comunicação de Políticas e Procedimentos. [link] C5. Prática APO01.11 do Objetivo de gestão APO01 - Estrutura de gestão de TI gerenciada - do COBIT 2019: Gerenciar o aprimoramento contínuo do sistema de gestão de TIC. [link] | p1. Pesquisa mediante aplicação de questionário para verificar a existência de fluxo decisório formalizado e padronizado para as contratações de soluções de TIC; [ir1] p2. Análise documental de amostra da documentação enviada como evidência da existência fluxo decisório formal e padronizado para as contratações de soluções de TIC de acordo com o critério C1 e C2; [ir2] p3. Pesquisa mediante aplicação de questionário para verificar a existência de definição formal dos papéis e responsabilidades das áreas e agentes envolvidos nas contratações de TIC; [ir3] p4. Análise documental de amostra da documentação enviada como evidência a existência de definição formal dos papéis e responsabilidades das áreas e agentes envolvidos nas contratações de TIC de acordo com o critério C1 e C3; [ir4] p5. Pesquisa mediante aplicação de questionário para verificar a existência de modelos padronizados para a elaboração dos artefatos das contratações de soluções de TIC (DOD, ETP, TR, pesquisa de preços e mapa de riscos); [ir5] p6. Análise documental de amostra da documentação enviada como evidência de modelos padronizados para a elaboração dos artefatos das contratações de soluções de TIC (DOD, ETP, TR, pesquisa de preços e mapa de riscos) de acordo critério C4 e C5; [ir6] p7. Pesquisa mediante aplicação de questionário para verificar a existência de manuais ou normativos internos orientativos para a elaboração dos artefatos das contratações de soluções de TIC; [ir7] p8. Análise documental de amostra da documentação enviada como evidência de manuais ou normativos internos orientativos para a elaboração dos artefatos das contratações de soluções de TIC de acordo critério C4 e C5; [ir8] | e1. Resposta negativa no item do questionário que verifica a existência de fluxo decisório formalizado e padronizado para as contratações de soluções de TIC; [p1] e2. Normativo ou ato equivalente que disciplina o fluxo decisório formal e padronizado para as contratações de soluções de TIC; [p2] e3. Resposta negativa no item do questionário que verifica a existência de definição formal dos papéis e responsabilidades das áreas e agentes envolvidos nas contratações de TIC; [p3] e4. Normativo ou ato equivalente que estabelece a definição formal dos papéis e responsabilidades das áreas e agentes envolvidos nas contratações de TIC; [p4] e5. Resposta negativa no item do questionário que verifica existência de modelos padronizados para a elaboração dos artefatos das contratações de soluções de TIC (DOD, ETP, TR, pesquisa de preços e mapa de riscos); [p5] e6. Modelos padronizados para a elaboração dos artefatos das contratações de soluções de TIC (DOD, ETP, TR, pesquisa de preços e mapa de riscos); [p6] e7. Resposta negativa no item do questionário que verifica existência de manuais ou normativos internos orientativos para a elaboração dos artefatos das contratações de soluções de TIC; [p7] e8. Manuais ou normativos internos orientativos para a elaboração dos artefatos das contratações de soluções de TIC; [p8] |  |

| Equipe de Auditoria | Supervisor |
| --- | --- |
| Augusto César Benvenuto de Almeida - 02/4823 | Bruno Mattos Souza de Souza Melo – 02/4258 |
| Fábio Souza Lima - 02/4822 |  |
| João Paulo de Freitas Ramirez - 02/4820 |  |